МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ МЭГАРИФ ЬЭМ ФОН МИНИСТРЛЫГЫ

ПРИКАЗ

БОЕРЫК

№

г. Казань

О Плане - графике

подготовки единого государственного экзамена (ЕГЭ)

на территории Республики Татарстан в 2009 - 2010 учебном году

В  целях  организации  и  проведения  единого  государственного  экзамена (ЕГЭ)   на территории Республики Татарстан в 2009 - 2010 учебном году, приказываю:

1.	Утвердить прилагаемый План-график подготовки единого
государственного экзамена (ЕГЭ) и единого республиканского экзамена (ЕРЭ) на
территории Республики Татарстан в 2009 - 2010 учебном году.

2.	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить па заместителя
министра образования - руководителя департамента надзора и контроля в сфере
образования JI.II. Нугуманову.

И.о. министра	А.И. Поминов

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства образования

и науки РТ   от	2009 г.   №

План - график

подготовки единого государственного экзамена (ЕГЭ)

на территории Республики Татарстан в 2009 - 2010 учебном году

| №№ | Мероприятия | Сроки | Ответственн ые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проведение организационных мероприятий |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение кандидатур председателей предметных комиссий | Январь 2009 | Отдел ОЕГЭ ГУ РЦМКО |
| 1.2 | Сбор информации из МОУО и учреждений высшего и среднего профессионального образования и определение кандидатур: - специалистов, ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитетах; - членов предметных комиссий; - уполномоченных представителей ГЭК РТ | Январь 2010 | Отдел ОЕГЭ ГУ РЦМКО |
| 1.3 | Согласование максимального количества ППЭ, максимального числа участников ЕГЭ в них и необходимого количества руководителей и организаторов ППЭ | до 1 февраля 2010, до 10 июня 2010 | Отдел ОЕГЭ ГУ РЦМКО |
| 1.4 | Утверждение состава конфликтной комиссии | Февраль 2010 | Отдел ОЕГЭ |
| 1.5 | Сбор сведений и представление в Рособрнадзор информации о схеме проведения ЕГЭ в Республике Татарстан в 2010 году: - о количестве участников по каждому общеобразовательному предмету; - об участии в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Февраль 2010 | Отдел ОЕГЭ |
| 2. Мероприятия по нормативно - правовому, инструктивно - методическому обеспечению ЕГЭ: |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка проектов нормативных правовых актов, утверждение Положений: | В течение года | Отдел ОЕГЭ ГУ РЦМКО |
| 2.1.1 | Положения о конкурсе «Контрольные измерительные материалы для единого республиканского экзамена в 2010 году» | Сентябрь 2009 |  |
| 2.1.2. | Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О проведении в 2010 году единого государственного и единого республиканского экзаменов» | Октябрь 2009 |  |
| 2.1.3. | Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурса «Контрольные измерительные материалы для ЕРЭ в 2010г.» | Октябрь 2009 |  |
| 2.1.4. | Положения об экспертной комиссии по содержательной и тестологической экспертизе контрольных измерительных материалов для ЕРЭ в 2010г. | Октябрь 2009 |  |
| 2.1.5 | Порядка проведения ЕГЭ на территории Республики Татарстан в 2010 году | Февраль 2010 |  |
| 2.1.6 | Положения о проведения единого республиканского экзамена с использованием форм и аналогов материалов единого государственного экзамена на татарском языке в 2010 году | Февраль 2010 |  |
| 2.1.7 | Положения об уполномоченных представителях ГЭК РТ | Февраль 2010 |  |

| 2.1.8 | Положения о Государственной экзаменационной комиссии РТ | Март 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.9 | Положения о Конфликтной комиссии РТ | Март 2010 |  |
| 2.1.10 | Положения о предметных комиссиях ГЭК РТ по проверке ответов на бланках №2 ЕГЭ и ЕРЭ | Март 2010 |  |
| 2.1.11 | Положения по организации системы общественного наблюдения (контроля) за проведением ЕГЭ | Март 2010 |  |
| 2.2 | Подготовка проектов приказов МО и Н РТ: |  | Отдел ОЕГЭ ГУ РЦМКО |
| 2.2.1 | «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности ЕГЭ и ЕРЭ на 2010 год» | Октябрь 2009 |  |
| 2.2.2 | «О региональном центре обработки информации единого государственного экзамена и единого республиканского экзамена» | Декабрь 2009 |  |
| 2.2.3 | «О Порядке проведения ЕГЭ в Республике Татарстан в 2010 году» | Февраль 2010 |  |
| 2.2.4 | «Об утверждении структуры и форматов сбора данных для проведения ЕРЭ» | Февраль 2010 |  |
| 2.2.5 | «Об утверждении формы протоколов ЕРЭ» | Март 2010 |  |
| 2.2.6 | «О порядке формирования, введения и обеспечения взаимодействия республиканской базы данных и баз данных МОУО об участниках и результатах ЕРЭ в 2010 году» | Март 2010 |  |
| 2.2.7 | «Об утверждении формы бланка удостоверения члена Государственной экзаменационной комиссии Республики Татарстан» | Март 2010 |  |
| 2.2.8 | «Об утверждении формы бланка свидетельства о результатах единого республиканского экзамена» | Март 2010 |  |
| 2.2.9 | «Об утверждении форм бланков регистрации и ответов участника ЕРЭ» | Март 2010 |  |
| 2.2.10 | «Об организации подготовки и повышения квалификации специалистов для проведения ЕГЭ и ЕРЭ в 2010 году» | Март 2010 |  |
| 2.2.11 | «Об утверждении пунктов проведения экзамена и их руководителей на период государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов и на период вступительных испытаний в ссузы/вузы в 2010 году» | Март 2010 |  |
| 2.2.12 | «О проведении пробного ЕГЭ на территории Республики Татарстан в 2010 году» | Март 2010 |  |
| 2.2.13 | «Об утверждении Инструкций по передаче, хранению и уничтожению материалов и документов строгой отчетности по ЕГЭ и ЕРЭ» | Апрель 2010 |  |
| 2.2.14 | «О расписании проведения и продолжительности ЕГЭ и ЕРЭ по каждому общеобразовательному предмету в 2010 году» | Апрель 2010 |  |
| 2.2.15 | «О назначении уполномоченных представителей ГЭК РТ в 2010 году» | Апрель 2010 |  |
| 2.2.16 | Иные приказы и распоряжения (по необходимости) | Весь период |  |
| 2.3 | Подготовка рекомендаций и методических писем: |  | Отдел ОЕГЭ ГУ РЦМКО |
| 2.3.1 | «Об организации условий по проведению ЕГЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья в Республике Татарстан в 2010 году» | Апрель 2010 |  |
| 2.3.2 | «О формировании республиканской базы данных абитуриентов на этапе вступительных испытаний в ссузы и вузы в форме и по | Май 2010 |  |

|  | материалам ЕГЭ и ЕРЭ в 2010 году» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.3 | «О порядке получения абитуриентами пропусков на вступительные испытания в ссузы и вузы в форме и по материалам ЕГЭ и ЕРЭ в 2010 году» | Май 2010 |  |
| 2.3.4 | Иные рекомендации и методические письма (по необходимости) | Весь период |  |
| 2.4 | Подготовка инструкции по организации и проведению ЕГЭ и ЕРЭ |  |  |
| 2.4.1 | Инструкции по организации приема, передачи, учета, хранения и уничтожения тестовых заданий и КИМ для проведения ЕРЭ | Январь 2010 |  |
| 2.4.2 | Инструкции по организации работ по печати, оформлению, приему, хранению, выдаче и учету свидетельств о результатах ЕРЭ | Март 2010 |  |
| 2.4.3 | Инструкция по подготовке и проведению ЕГЭ и ЕРЭ в ППЭ | Апрель 2010 |  |
| 2.4.4 | Инструкция по организации и проведению ЕГЭ по иностранным языкам | Апрель 2010 |  |
| 2.4.5 | Инструкция по организации и проведению ЕГЭ по информатике | Апрель 2010 |  |
| 2.4.6 | Иные инструкции (по необходимости) | Весь период |  |
| 2.5 | Подготовка информационных писем об организации и проведении ЕГЭ и ЕРЭ: |  | Отдел ОЕГЭ |
| 2.5.1 | «О порядке работ по формированию баз данных выпускников XI (XII) классов для проведения ЕГЭ и ЕРЭ в Республике Татарстан в 2010 году» | Январь 2010 |  |
| 2.5.2 | «О компенсациях за работу по подготовке и проведению ЕГЭ и ЕРЭ в 2010 году» | Апрель 2010 |  |
| 2.5.3 | Иные информационные письма (по необходимости) | Весь период |  |
| 3. М | ероприятия по формированию контрольных измерительных материалов (КИ |  | VI) для ЕРЭ: |
| 3.1 | Разработка и утверждение кодификаторов элементов содержания и спецификаций по татарскому языку для ЕРЭ 2010 года | Октябрь 2009 | Отдел ОЕГЭ |
| 3.2. | Разработка и утверждение демонстрационных вариантов КИМ по общеобразовательным предметам по ЕРЭ 2010 года | Декабрь 2009 | Отдел ОЕГЭ |
| 3.3 | Организация содержательной и тестологической экспертизы представленных на конкурс КИМ для ЕРЭ в 2010 году | Январь 2010 | Экспертные комиссии |
| 3.4 | Определение победителей конкурса КИМ для проведения ЕРЭ в 2010 году и заключение договоров на работы по тиражированию, раскладке и упаковке | Февраль 2010 | Конкурсная комиссия |
| 3.5 | Формирование бланков заданий КИМ, подготовка, тиражирование и раскладка КИМ, упаковка в спецпакеты и доставка к месту хранения для проведения ЕРЭ в 2010 году: |  | ГУ РЦМКО |
| 3.5.1 | - на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов; | Май 2010 |  |
| 3.5.2 | - в период вступительных испытаний в ссузы/вузы | Июль 2010 |  |
| 4. | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения |  | ЕГЭ и ЕРЭ |
| 4.1 | Определение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Республике Татарстан (как для основных, так и для дополнительных сроков проведения ЕГЭ), в том числе места регистрации на сдачу ЕГЭ, количество и места расположения пунктов проведения ЕГЭ, места выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | Январь 2010 | Отдел ОКО ГУ РЦМКО |

| 4.2 | Организация сбора информации из МОУО, УНПО, ссузов и вузов для формирования республиканской базы данных ЕГЭ иЕРЭ; |  | Отдел ОКО ГУ РЦМКО |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | - на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов | Февраль-апрель 2010 |  |
| 4.2.2 | - в период вступительных испытаний в ссузы/вузы | Июнь-июль 2010 |  |
| 4.3 | Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ в соответствии с требованиями нормативных правовых документов и инструкций: |  | Отдел ОЕГЭ |
| 4.3.1 | - на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов | Май-июнь 2010 |  |
| 4.3.2 | - в период вступительных испытаний в ссузы/вузы | Июль 2010 |  |
| 4.4 | Определение порядка и сроков и транспортных схем доставки: |  | Отдел ОЕГЭ |
| 4.4.1. | - экзаменационных материалов; | Март 2010 |  |
| 4.4.2 | - выпускников на ППЭ. | Март 2010 |  |
| 4.5 | Распределение по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету, по которому проводится ЕГЭ | Март 2010 | Отдел ОЕГЭ ГУ РЦМКО |
| 4.6 | Размещение заказа на тиражирование и выдача пропусков на ЕГЭ и ЕРЭ с приложением Правил заполнения бланков ЕГЭ и ЕРЭ. | Апрель -май 2010 | Отдел ОЕГЭ |
| 4.7 | Подготовка заявки и получение экзаменационных материалов, проведение, первичная обработка результатов ЕГЭ и ЕРЭ, передача данных в Федеральный центр тестирования: |  | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |
| 4.7.1 | - досрочного ЕГЭ; | Март-апрель 2010 |  |
| 4.7.2 | - на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов | Май-июнь 2010 |  |
| 4.7.3 | - в период вступительных испытаний в ссузы/вузы | Июнь-июль 2010 |  |
| 4.8 | Распечатка и организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ и ЕРЭ: |  | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО организации-исполнители |
| 4.8.1 | - на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов | Июнь 2010 |  |
| 4.8.2 | - в период вступительных испытаний в ссузы/вузы | Август 2010 |  |
| 4.9 | Представление в Рособрнадзор сводного аналитического отчета по результатам организации и проведения ЕГЭ и ЕРЭ в 2010 году. | Август 2010 | Отдел ОЕГЭ ГУ РЦМКО |
| 5. Мероприятия по информационно-техническому обеспечению ЕГЭ |  |  |  |
| 5.1 | Обновление аппаратно-программного обеспечения ЕГЭ и ЕРЭ | Март-май 2010 | ГУ РЦМКО |
| 5.2 | Организация работы каналов связи для обмена информацией в период проведения ЕГЭ и ЕРЭ, получения и обработки итоговых протоколов и результатов ЕГЭ и ЕРЭ. | Апрель 2010 | ГУ РЦМКО |
| 5.3 | Организация работы с федеральной системой оперативного информирования о предварительных результатах ЕГЭ (СОИ) | Май-июль 2010 | ГУ РЦМКО |
| 5.4 | Регистрация МО и Н РТ в Федеральной базе свидетельств (ФБС) | Май-август | Отдел ОЕГЭ, |

|  | и организация взаимодействия с ФБС | 2010 | ГУ РЦМКО |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Мероприятия по мониторингу ЕГЭ и ЕРЭ |  |  |  |
| 6.1 | Согласование и утверждение программы и участников мониторинга ЕГЭ и ЕРЭ в 2010 году. | Март 2010 | Отдел ОЕГЭ |
| 6.2 | Проведение мониторинга ЕГЭ и ЕРЭ в соответствии с утвержденной программой. | Май-август 2010 | ГУ РЦМКО |
| 6.3 | Подготовка и рассылка письма в МОУО о представлении информации об итогах работы общественных наблюдателей за ходом организации и проведения ЕГЭ и ЕРЭ в 2010 году. | Июль 2010 | Отдел ОЕГЭ |
| 6.4 | Сбор, обработка результатов мониторинга ЕГЭ/ЕРЭ и издание информационно-аналитического сборника | Июнь-август 2010 | ГУ РЦМКО |
| 7. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации специалистов по ЕГЭ и ЕРЭ |  |  |  |
| 7.1 | Проведение семинара - совещания с муниципальными координаторами по итогам ЕГЭ и ЕРЭ за 2009 год | Сентябрь 2009 | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |
| 7.2 | Участие во Всероссийском совещании по вопросу проведения единого государственного экзамена в 2010 году (г.Москва) | Февраль 2010 | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |
| 7.3 | Доработка и утверждение программ, учебных планов и учебно-методических пособий по направлениям подготовки: - членов предметных комиссий; - уполномоченных представителей ГЭК РТ; - организаторов ЕГЭ и ЕРЭ; - специалистов РЦОИ; - тьюторов. | Февраль 2010 | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |
| 7.4 | Проведение семинаров - совещаний со следующими категориями организаторов проведения ЕГЭ и ЕРЭ: - муниципальными координаторами; - членами предметных комиссий; - членами конфликтных комиссий; - уполномоченными представителями ГЭК РТ; - организаторами ЕГЭ и ЕРЭ; - специалистами РЦОИ; - тьюторами. | Март-апрель 2010 | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |
| 7.5 | Участие в обучающих семинарах-совещаниях, организованных на федеральном уровне (по отдельному план-графику). | Март-апрель 2010 | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |
| 8. Мероприятия по обеспечению информационной подде |  | эжки ЕГЭ и ЕРЭ |  |
| 8.1 | Работа с письмами и обращениями граждан через Портал Правительства Республики Татарстан по вопросам, относящимся к компетенции отдела ОКО | Весь период | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |
| 8.2 | Проведение Интернет-форума по подготовке и проведению ЕГЭ и ЕРЭ, обработка, анализ итогов | Февраль 2010 | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |
| 8.3 | Подготовка материалов для экспозиции и аппаратно-программного обеспечения для компьютерного тестирования в формате ЕГЭ и ЕРЭ на республиканской выставке «Образование. Карьера» (по проблемам реализации приоритетного национального проекта «Образование»). | Апрель 2010 | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |
| 8.4 | Мероприятия по взаимодействию приемных комиссий вузов и ссузов с РЦОИ в части регистрации участников ЕГЭ на экзамены, сбора и передачи данных об участниках ЕГЭ, об аудиторное фонде ППЭ, информирования | май-август 2010 | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |

| 8.5 | Мероприятия по обеспечению информированности общественности о порядке проведения ЕГЭ и по подготовке выпускников к ЕГЭ, оперативное размещение информации на сайте МО и Н РТ http://mon.tatar.ru/ портала Правительства Республики Татарстан и на образовательном портале МО и Н РТ http://edy.kzn.ru/ | Весь период | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.6. | Взаимодействие со СМИ во время подготовки и проведения ЕГЭ и ЕРЭ (интервью, участие в тематических передачах по местному радио и ТВ, размещение публикаций в электронных и печатных СМИ, проведение пресс-конференций, работа телефонов «горячей линии» и др.) | Весь период | Отдел ОЕГЭ |
| 8.7 | Организация консультационной поддержки учителей и учащихся старших классов средних общеобразовательных учреждений по вопросам, связанными с организацией и проведением ЕГЭ и ЕРЭ, структуре и особенностям контрольных измерительных материалов в 2010 году | Весь период | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |
| 9. Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению ЕГЭ И ЕРЭ |  |  |  |
| 9.1 | Определение объёмов финансирования и составление примерных смет расходов | Аагуст- сентябрь 2010 | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |
| 9.2 | Формирование перечня проектов, работ и сопутствующих материалов, связанных с обеспечением ЕГЭ и ЕРЭ в 2010 году | Февраль 2010 | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |
| 9.3 | Подготовка проектов государственных контрактов на 2010 год по результатам проведения процедур закупок товаров, работ и услуг по проектам, связанными с обеспечением ЕГЭ и ЕРЭ в 2010 году | Весь период | Отдел ОЕГЭ |
| 9.4 | Контроль за исполнением государственных контрактов и проведение приемки работ, услуг по проектам, связанными с обеспечением ЕГЭ и ЕРЭ в 2010 году | Весь период | Отдел ОЕГЭ |
| 10. Мероприятия по обеспечению контроля проведения ЕГЭ |  |  |  |
| 10.1 | Организация инструктажа лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ | Апрель 2010 | Отдел ОЕГЭ ГУ РЦМКО |
| 10.2 | Инспекционные проверки организации ЕГЭ и ЕРЭ в ППЭ | Май-июль 2010 | Отдел ОЕГЭ |
| 10.3 | Организация взаимодействия с МВД РТ и руководством юридических вузов по привлечению сотрудников милиции и слушателей (курсантов) для идентификации личности участников ЕГЭ и ЕРЭ и исключения доступа посторонних лиц в ППЭ | Март 2010 | Отдел ОЕГЭ, |
| 10.4 | Организация работы по введению системы наблюдения в помещениях для работы экспертов предметных комиссий ГЭК РТ | Май-июль 2010 | Отдел ОЕГЭ, |
| 11. Мероприятия по анализу результатов проведения ЕГЭ в 2010 году |  |  |  |
| 11.1 | Рассмотрение итогов ЕГЭ и ЕРЭ в 2010 году на коллегии Министерства образования и науки Республики Татарстан | Июнь 2010 | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |
| 11.2 | Сбор и обработка материалов о проведении ЕГЭ и ЕРЭ в 2010 году, подготовка аналитического отчета и предложений по проведению ЕГЭ и ЕРЭ в 2009 году. | Июль-август 2010 | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |
| 11.3 | Анализ статистических данных результатов ЕГЭ и ЕРЭ в 2010 | Август- | Отдел ОЕГЭ, |

|  | году | сентябрь 2010 | ГУ РЦМКО |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.4 | Издание сборника статистических и аналитических материалов, характеризующих различные аспекты результатов ЕГЭ и ЕРЭ в 2010 году | Август 2010 | Отдел ОЕГЭ, ГУ РЦМКО |